## Лист1
Отчет о ходе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов (автомобильных дорог общего использования местного значения)
Муниципальное образование сельское поселение Каркатеевы
Наименование мероприятия (объектов) | Всего лимит бюджетных ассигнований на 2017 год, рублей | Выполнены работы по состоянию на 30.11.2017 г., рублей | Информация по объекту: подрядная организация, информация о соблюдении условий контракта подрядной организацией, % готовности, причины низкого исполнения,приемки законченных работ по ремонту и т.д.
1 | 2 | 3 | 4
Ремонт автомобильных дорог местного значения: | 2473800 | 1834016.63
Ремонт участка автомобильной дороги улица Лесная | 1753100 | 1303726.41 | ООО "Дорожно-ремонтная строительная компания"
Ремонт участка дороги № 2 по ул. Лесная | 720700 | 530290.22 | ООО "Дорожно-ремонтная строительная компания"
Ремонт дороги проезд № 1 по ул. Центральная- Береговая | 426860 | 426860 | ООО "Городострой"
Ямочный ремонт участка дороги по ул.Центральная | 94704 | 94704 | ООО "Городострой"
Ямочный ремонт участка дороги по ул.Центральная | 95706 | 95706 | ООО "Городострой"
Календарный график
по реализации муниципальных программ в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов (автомобильных дорог общего использования местного значения)
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Каркатеевы на 2017-2020 годы» на 2017 год
Вид работ, объект | Всего объем финансирования, рублей | Дата промежуточной приемки | Дата окончательной приемки | Ввод объекта в эксплуатацию | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ремонт автомобильных дорог местного значения , в т.ч.: | 2473800
Ремонт участка автомобильной дороги улица Лесная | 1753100 | 2017-08-15 | 2017-09-13 | 2017-09-13
Ремонт участка дороги № 2 по ул. Лесная | 720700 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-20
Ремонт дороги проезд № 1 по ул. Центральная- Береговая | 426860 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28
Ямочный ремонт участка дороги по ул.Центральная | 94704 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30
Ямочный ремонт участка дороги по ул.Центральная | 95706 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30
Ежегодный план выполнения работ
по строительству реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов (автомобильных дорог общего пользования местного значения)
сельское поселение Каркатеевы 2017 год
Наименование объекта | Срок начала/окончания работ | примечание
1 | 2 | 3
Ремонт автомобильных дорог местного значения:
Ремонт участка автомобильной дороги улица Лесная | 06.2017/09.2017
Ремонт участка дороги № 2 по ул. Лесная | 07.2017/08.2017
Ремонт дороги проезд № 1 по ул. Центральная- Береговая | 09.2017/09.2017
Ямочный ремонт участка дороги по ул.Центральная | 08.2017/08.2017
Ямочный ремонт участка дороги по ул.Центральная | 09.2017/09.2017